## Sheet1
略阳县2019年电子商务进农村综合示范项目建设进度公示表 （2022年11月份）
项目名称 | 政府决策文件 | 承办单位 | 承办单位负责人 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度（万元） | 本月进度 |  | 统计时间
[6 empty] | 本月工作进度情况 | 本月资金拨付额（万元）
略阳县农产品上行综合服务体系建设项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西百味园网络科技有限公司 | 袁国强 | 开展农特产品品牌培育、商标注册、宣传推广和质量保障体系建设，加强对略阳县农产品的宣传及销售，探索新媒体在农产品上行的应用，借助大型电商平台切实发挥线上销售的能力，为本地企业销售渠道转型及拓展提供示范及带头作用。增强农产品全流程品质把控能力，消除农特产品上行障碍，重点扶持扶贫效果明显的优势特色产业、产品上网销售，延长电商价值链和供应链，提高电子商务交易比例，持续带动县域经济发展。 | 418 | 1、依托略阳山珍小程序、抖音店铺、各企业，并联合汉中市商务局旗聚汉中平台，以多线并行、多线联动的形式参战了为期12天的双十一促销活动，活动期间提供了300份1元秒杀流量产品并全部销售完毕，期间在现代农业产业园区进行了直播活动4场，截止活动结束总销售额101.3万元。 2、电话回访了五龙洞，西淮坝，金家河、白水江，徐家坪，接官亭、两河口镇、观音寺镇、硖口驿镇、横县河镇长期未打卡站点，传达考核指标，提醒日常签到及运营台账相关事宜。 3、联系县域内电商企业，收集企业及产品相关信息，设计了县域内电商企业画册。 4、与域园农林沟通协调了产品拍摄具体事宜及相关细节； | 0 | 2022-12-01
略阳县建设建立农村产品供应链体系项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 汉中博烽电子商务有限公司 | 陆文华 | 立足市场需求，进一步加强农村产品（含农副产品、手工艺品、乡村旅游、民俗等特色产品及服务）分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理设施建设，完善产、供、销全链条服务，提高农产品商品化率。加强农产品分级分拣、认证、包装设计、品控、溯源、品牌培育推广等建设，促进农产品标准化。重点建设本地化连锁化的服务和营销体系，鼓励本地农产品与国内主流农产品电商平台对接，实现线上线下融合发展，推进农业产业化发展，提升农村流通水平。 | 99.2 | 1. 回访了华泰公司、五龙绿沃公司、金禾公司、向阳公司、汉水源公司等，对上半年产品产销情况和需求等情况进行了解。 2. 接待了石状沟村股份经济合作社，在产品包装设计方面进行了交流。帮助其设计了羊肚菌、香菇、木耳、蜂蜜产品包装盒手提袋包装。接待了略小阳公司在网店产品运营方面进行了指导;华泰公司产品进行了上架，并进行了推广设置。给黑凤鸣合作社制作了略阳乌鸡系列产品营销宣传推广材料。帮助略阳县燕之屋酒坊对其的定制产品的标签进行设计并已交付。接待了振汉食品公司，与直播短视频运营，双11大促活动进行跟进并给予支持。帮助汉中穆钧农业发展有限公司抖音店铺双11活动上架产品，抖音账号维护在直播运营方面进行了沟通和交流，设计了双11活动海报。对略阳县汇农农业发展有限责任公司网店平台产品进行了维护。 3. 与山里人家公司、小蜜蜂公司的溯源设备迁移事宜进行了沟通跟进。为入驻企业打印了溯源码标签并已交付。同时御园农林公司发放溯源系统介绍材料，与联盛农业公司、亿超能公司溯源入驻事宜进行了沟通跟进。 | 0 | 2022-12-01
略阳县县、镇、村三级物流配送体系升级项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 进一步完善县、镇、村三级物流配送体系，发展智慧物流，积极探索通过股份合作、股权投入等方式有效整合商贸物流快递资源的新模式，开展共同配送，减低物流成本，提高配送时效。完善物流仓储分拣中心的农产品仓储、产地预冷、初加工、分拣等功能，构建紧密的农产品供应链条。 | 388.8 | 1.继续做好高家峡临时分拣场所的疫情防控工作，加强快递车辆、到仓快递的消杀工作，严防输入。 2.为优化我县智能快递柜的布局，将原位于高台A区的智能柜进行迁移，移动搬迁至本县政务大厅院内。 3.完成了七辆物流运输车的过户工作。 | 0 | 2022-12-01
略阳县电商扶贫推广项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 以精准施策、精准帮扶为重心，注重质量和效果，探索有效的电商扶贫模式，广泛引导电商企业与贫困户建立利益联结机制，以产品包销、土地流转、入股分红、临时用工等方式带动贫困户增加收入。支持有条件的贫困户电商创业。 | 96.7 | 1.和任学波对接中药材收购活动计划；和康国沟通收购野油菜的带贫的情况并制作了带贫协议模板；跟华泰对接收购蜂蜜的活动；了解中坝子村带贫益贫情况。 2.对接爱乌鸡喔和汇农农业的扶贫情况，并进行采访工作。 3.策划电商扶贫月活动方案并重点对12月的电商扶贫月进行摸底调研及准备工作。 4.对中坝子脱贫户进行第二次入户回访及电商培训工作。 5.对接乡村振兴局，提供企业扶贫稿件。 | 0 | 2022-12-01
略阳县农村电商服务站点体系建设项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 改造升级镇村服务站点，以提升运营能力为重点，积极对接协调多领域服务资源，在提供网上代购代销、快递收发、充值缴费的基础上叠加票务预定、职业介绍、旅游出行、农村金融等服务功能，推进智慧乡村服务应用，不断拓展服务范围，扩大经营规模，增强内生动力，切实发挥服务站点业务功能，建立服务长效机制。 | 99.7 | 1.走访了白雀寺镇、乐素河镇、金家河镇、仙台坝镇、接官亭镇、峡口驿镇各镇村电商物流站点，与各镇办电商分管领导及电商专干对接，了解站点运营情况、设备配置和使用情况及益农助农帮扶情况，指导其台账的登记、收集以及督促智慧乡村APP签到打卡。并对优秀站点进行新闻采访工作。 2.前往白雀寺镇、乐素河镇、横现河街道办、徐家坪镇、马蹄湾镇、兴州街道办、西淮坝镇查看镇办及村级的电商资料并给出反馈意见。 | 0 | 2022-12-01
略阳县电子商务公共服务中心升级改造项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 围绕打造综合示范“升级版”，重点升级改造电子商务公共服务中心，在增强摄影、美工、策划、营销等服务，丰富品牌、标准、品控、金融、物流协同等功能的基础上，统筹推进品牌、标准、品质控制、金融、物流、培训等服务，不断完善服务功能，提升服务水平，充分发挥电商服务中心“核心大脑”管理模式，对镇、村站点日常运营及服务进行强化，建立可持续发展的电商运营机制。 | 218 | 1.服务县域各电商企业及电商个人。接待了百利恩实业集团股份有限公司负责人，深度交流了店铺运营的注意事项，指导抖店运营并解决百利恩抖店近期售后问题；帮助国兴菌业开通抖音小黄车助力浆水菜线上销售；帮助王春春农产品店的抖音电铺上架了羊肚菌和乌鸡蛋、核桃的链接调整了精选联盟；帮助山里燕农产品店的抖音小店设置秒杀链接并辅助直，同时为其上架核桃并调整店铺后台；帮助穆钧农业上架土豆和红薯； 2.走访山里人家详细了解了蜂蜜新品的开发、包装详情。 3.进行双十一的直播活动。 4.在公众号上开设“略阳网货”子栏目，并持续收集县域电商企业适销网货产品，对子栏目进行扩充。 | 0 | 2022-12-01
略阳县农村电子商务人才培训体系增值性培训项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 宁夏解忧电子商务有限公司 | 延刚 | 引进专家服务团队，深入调研本地电商及产业情况，按照实际情况分层次安排适合的课件教程和教材，对基层干部、涉农企业负责人、合作社社员、电商创业青年、具备条件的贫困户、驻村第一书记等开展农村电商培训。提高培训质量，增强培训的针对性，提升与农村产品和服务上行有关的美工、产品设计、宣传、营销等实操技能，重点完善培训后服务，建立农村电商培训转化机制，加强电商培训与就业用工、创新孵化、创意文化的对接。 | 95 | 1、学员后续服务，通过微信在线指导学员短视频拍摄、直播过程中遇到的问题； 2、微信群分享相关电商新资讯及相关线上直播课程供学员学习； 3、组织学员参加线上电商培训。 | 0 | 2022-12-01
略阳县农产品上行综合服务巩固提升项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范项目后续巩固提升实施方案 | 浙江团团网络科技有限公司 | 李伟 | 在略阳县注册成立分公司，并在本地驻扎专业团队提供农产品上行服务，及时解决略阳县农产品上行相关问题。以“一县三品（天麻、杜仲、乌鸡）”食用菌、中蜂、中药材为主推爆品，在省内外知名展会、开展略阳网货展销活动。在主流电商平台开设略阳农特产品销售，并进行市场化运营，销售略阳县境内农特产品。在项目期内建立“承办企业+县域传统企业”农产品上行机制，择优协助全县传统企业农特产品“触网”，新增2个以上略阳农特产品开发，并纳入到“品兴州”等区域公共品牌中推销。择优协助传统农、文、旅企业开展网销。推动略阳县电商品牌供应建设。建立略阳县“互联网+农产品销售”模式。打造略阳县农产品网络营销供应链体系，提高农产品商品化、网络化水平，积极帮助本地企业建立品牌文化、打造产品分级包装设计、完善产供销全链条服务，制定网络营销策略等。对接略阳农产品生产企业成为电商平台供应商。 | 96.935 | 1.走访10家企业，对其产品进行了解并整理企业产品资料，为上架电商店铺做了充分的准备工作。重点对五龙绿沃的天麻片；山里人家生态农业开发有限公司的蜂蜜；余正平食品加工坊的豆豉、豆腐乳进行了深度交流和关注。 2.自营店铺淘宝、微信公众号/小程序（团团网传媒）、拼多多、抖音、京东等平台上架走访企业可上架的新品并展开销售。11月共计销售10.5万元。 3.推进“双十一集中促销”活动进度。通过在略阳山珍小程序、团团传媒公众号、抖音线上同步开启互动直播，线上微信小程序略阳山珍和团团网传媒和线下农特产品展销馆均设置了会员专享、秒杀福利等活动，全方面推介和展示略阳县电商农产品，助阵略阳双十一电商购物节，各大电商平台自建店铺也展开了火热销售计划并积极参与政府券促销活动，本次累计销售230万余元。 4.联络对接直播平台，略阳县电子商务、梦婕、团团网食品专营店、小郭说汉中、呀呀呀、太阳姐姐、村长鸡旗舰店等直播账号开展直播带货活动并留存印证资料。 | 0 | 2022-12-01
略阳县电商人才孵化培训体系提升项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范项目后续巩固提升实施方案 | 陕西众创金服文化服务有限公司 | 冯翠萍 | 提升略阳县电商人才质量，创新实施供应链研学。围绕电商短视频、供应链，组织略阳县电商站点及农特产品生产从业人员外出现场培训学习，提升从业能力;就商创业、模式创新，电商运营创新等方向在陕西省内开展高端电商人才交流学习:深入略阳县开展电商创业人才培训。针对电商服务站点负责人，驻村工作队、第一书记、合作社社员、创业青年、具备条件的脱贫户、边缘户等群体，开展电商创业，互联网营销等培训内容;开展略阳县互联网营销师资格培训。重点进行直播带货相关业务知识培训，针对略阳县直播带货从业者或拟直播带货从业者，进行互联网营销师资格培训并进行互联网营销师从业资格考试，确保参培全员考试通过并持证上岗;面向全县电商从业者开展略阳县电子商深化普及培训。 | 96.5 | 1、在已参加略阳电商直播创业增值培训的学员中，选取了四名优秀学员进行“双十一”直播带货活动。销售金额达1094.5元。 2、通过微信群分享电商知识，带动学员直播的积极性。 3、在已培训的学员中进行筛选，建立直播人才库。 | 0 | 2022-12-01
略阳县公共服务中心及镇村站点服务体系巩固提升项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范项目后续巩固提升实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 高标准、高质量运营管理县电商公共服务中心。继续开展企业招商和培育孵化工作，加大电商企业、个人电商创业招商入驻力度，定期开展惠企助商活动，建立健全长效机制，突出公共服务中心为略阳电商发展的“造血”功能；深挖具有代表性的农特产品，做好产销对接，依据现有场地条件，叠加网货供应中心职能，打造略阳县网货供应中心；加大略阳电商宣传推广；强化对略阳电商示范县项目的统筹管理，负责电商公共服务中心及项目整体讲解工作。运营全县农村电商服务站点，以加强站点服务为主要手段，提升站点运营人员素质与业务熟练度实施示范站点打造计划，围绕打造徐家坪镇电商综合示范效应，形成一批以徐家坪镇为核心的优质电商示范站点，叠加电商代购代销、物流快递、便民服务等功能,打造略阳电商服务样板社区。 | 145.2 | 1.通过线上授课的方式，开展了第一期镇村电商服务站点运营专员运营技能培训。 2.编写并发布4篇略阳县优秀站点宣传稿。 3.筹备第一届站点运营技能大赛及各个镇办的电商站点运营技能培训会。 4.协助宣传部对电商服务中心及农特产馆进行宣传拍摄工作。 5.联系县域电商企业参加直播选品对接会及国防科工产品对接会。 | 0 | 2022-12-01
略阳县物流三级服务体系巩固提升项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范项目后续巩固提升实施方案 |  |  | 强化县物流分拣中心统筹调度职能。以“统仓共配、汉中第一”为目的,完善货物储存、分拣、配送等一系列硬件设备和功能，设置环形分戛线，增配环形皮带机，发电机、手持扫码终端、隔离栏等统仓共配设施设备;加大县镇村物流服务站点融合。在整合现有物流快递企业的基础上，继续整合县域内各类物流快递资源，全面推行“统仓共配”;配合实施“快递进村”工程。按照县交通运输、县邮政公司关于“快递进村”的实施意见，对接其科学设置电商物流配送线路，实现村村通快递。 | 145.5 | 1.组织各快递企业在电商服务中心召开会议，就临时场地的消防安全、疫情防控进行沟通，确保搬迁场地后的分拣作业安全运行。 2.组织快递企业召开疫情防控整改工作会，监督各企业抓紧做好日常疫情防控工作。 | 0 | 2022-12-01